Утверждаю:

Начальник Управления образования

Администрации городского округа Сухой Лог

_____________ Ю. С. Берсенева

«___» ___________________   2021 г.

Отчет о реализации  мероприятий, предусмотренных планом

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №38»  за  первое полугодие 2021 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |

- Комфортность условий предоставления услуг

| - Улучшить благоустройство прилегающей территории | - Обрезка деревьев на территории МАДОУ №38 | Май 2021 | Николаева Ю.А. заведующий Тарантина Е.П. Специалист АХР Лаптева Л.А. Специалист АХР | Выполнено частично | 29.04.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Разведение цветников, огородов на территории МАДОУ №38 | Июнь 2021 |  | Разведены цветники и клумбы, посажаны огороды на всех территориях детского сада | 15.06.2021 |
| - Улучшить оснащение | - Приобретение учебных пособий, игр, игрушек | До 01.07.2021 | Николаева Ю.А. заведующий Трапезникова И.Г. заместитель заведующего Бондарь К.В ( заместитель заведующего | Закуплены материалы по предварительному запросу зам.заведующего по ВМР, педагогов, узких специалистов. Приобретены детские планшеты для реализации обрзовательного процесса | 30.06.2021 |
| - Обновить мебель (ремонт, замена, недостаток) | - Частичная замена детской мебели в здании г. Сухой Лог, Октябрьская 6а | До 01.06.2021 | Николаева Ю.А. Заведующий Лаптева Л.А. Специалист АХР | Обновлена детская мягкая мебель | 30.04.2021 |
| - Обеспечить охрану, видеонаблюдение, доступ в организацию | - - Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организация; - - оснастить объект стационарными металлоискателями | До января 2022 | Николаева Ю.А. Заведующий | Объект обеспечен охраной (договор с ООО ЧОП ИМПЕРИЯ + от 01.04.2021 года на физическую охрану объекта), объект оснащен ручным металлоискателем | 01.04.2021 года |

- Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Проведение консультаций педагога-психолога для всех работников МАДОУ №38 по вопросам вежливости и доброжелательного отношения к детям, сотрудникам и родителям воспитанников. | В течение 2021 года | Николаева Ю.А. заведующий Трапезникова И.Г. заместитель заведующего по ВМР Бондарь К.В. | Проводится по плану специалиста http://dou38.slog.su/dlya-pedagogov-i-spetsialistov/stranichka-psikhologa/ | С 01.01.2021по 30.06.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Удовлетворенность условиями оказания услуг

| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию; | - Систематическое информирование родителей (законных представителей) о деятельности МАДОУ №38 через официальный сайт, родительские собрания, индивидуальные беседы и другие формы. - Участие МАДОУ №38 в конкурсах различного уровня. - Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной деятельности МАДОУ №38;. - Организация и проведение совместных с родителями (законными представителями) и детьми мероприятий; - Организация взаимодействия с коллегиальными органами управления МАДОУ №38;. | В течение 2021 года | Николаева Ю.А. заведующий Трапезникова И.Г. заместитель заведующего Бондарь К.В заместитель заведующего | В постоянном режиме проводятся, с марта 2020 года дистанционно- сайт, ватсап, эл почта, телефон по предварительной записи-консультации по запросу) http://dou38.slog.su/distantsionnoe-obrazovanie/ http://dou38.slog.su/dlya-roditeley/ http://dou38.slog.su/about/sotsialno-pravovaya-podderzhka-detey/ В МАДОУ №38 организовано волонтерское движение. Родители являются активными участниками. http://dou38.slog.su/about/volonterskoe-dvizhenie/ | С 01.01.2021-30.06.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями. |  |  |  |  |  |

Заведующий  МАДОУ №38:                                                                  Ю.А. Николаева